## 正式迁移切换
序号 | 任务 | 负责部门 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 评估时间 | 第一次预演完成情况 | 备注说明
二 | 割接当天现场准备确认（T-1日 09:00 到 T日 19:00）
115 | VPN、4A、亦庄网络人员驻场确认 | 泛全 | 王康 | T-1日 10:00:00 | T-1日 12:00:00
116 | 运维工程师（硬件、网络、DBA、运维、应急人员）驻场确认 | 总部 |  | T-1日 10:00:00 | T-1日 12:00:00
117 | 参与迁移工作人员确认（形成详细人员表格） | 泛全 | 王康 | T-1日 10:00:00 | T-1日 12:00:00
118 | 平台支撑人员到场确认 | 泛全 | 王康 | T-1日 10:00:00 | T-1日 12:00:00
119 | 重保期间支撑人员安排确认 | 泛全 | 姚继业 | T-1日 10:00:00 | T-1日 12:00:00
120 | 基础设施（操作系统、网络环境）、平台中间件、分布式数据库、应用检查；--检查标准，已各个系统梳理为准 | 泛全 | 牛麟伟 | T-1日 11:00:00 | T-1日 12:00:00 |  | 已完成 | 仅查看
121 | 复核所有集群状态、落地分区、节点状态、秘钥信息、EDAS信息、监控部署 | 泛全 | 牛麟伟 | T-1日 11:00:00 | T-1日 12:00:00 |  | 已完成 | 仅查看
122 | 数据库的权限检查、验证数据的自备性检查 | 泛全 | 牛麟伟 | T-1日 11:00:00 | T-1日 12:00:00 |  | 已完成 | 仅查看
123 | jenkins脚本准备确认（包括代理） | 泛全 | 牛麟伟 | T-1日 11:00:00 | T-1日 12:00:00 |  | 已完成 | 仅查看
124 | nginx配置检查确认（包含域名、定时任务、监控） | 泛全 | 牛麟伟 | T-1日 14:00:00 | T-1日 15:00:00 |  | 已完成 | 仅查看
125 | nginx外部接口代理配置检查确认 | 泛全 | 牛麟伟 | T-1日 14:00:00 | T-1日 15:00:00 |  | 已完成 | 仅查看
126 | 拼多多代理检查确认 | 泛全 | 牛麟伟 | T-1日 14:00:00 | T-1日 15:00:00 |  | 已完成 | 仅查看
127 | OSS代理检查确认 | 泛全 | 牛麟伟 | T-1日 14:00:00 | T-1日 15:00:00 |  | 已完成 | 仅查看
128 | 零售验证用例准备确认 | 泛全 | 张佳宇 | T-1日 11:00:00 | T-1日 18:00:00 |  | 已完成 | 仅查看
129 | 电商验证用例准备确认 | 泛全 | 张佳宇 | T-1日 11:00:00 | T-1日 18:00:00 |  | 编写中
130 | 分销验证用例准备确认 | 泛全 | 马国光 | T-1日 11:00:00 | T-1日 18:00:00 |  | 编写中
131 | 数据库表结构检查确认 | 泛全 | 查生林 | T-1日 10:00:00 | T-1日 12:00:00 |  | 编写中
132 | DATAX脚本-内容中心确认 | 泛全 | 林宇佳 | T-1日 10:00:00 | T-1日 12:00:00 |  | 已完成 | 仅查看
133 | DATAX脚本-通知中心确认 | 泛全 | 林宇佳 | T-1日 10:00:00 | T-1日 12:00:00 |  | 已完成 | 仅查看
134 | DATAX脚本-定时任务中心确认 | 泛全 | 林宇佳 | T-1日 10:00:00 | T-1日 12:00:00 |  | 已完成 | 仅查看
135 | 私有云DTS迁移任务确认 | 泛全 | 牛麟伟 | T-1日 15:00:00 | T-1日 16:00:00 |  | 未部署 | 待dts网络打通
136 | 私有云DTS同步任务及同步对象确认-权限中心 | 泛全 | 牛麟伟 | T-1日 15:00:00 | T-1日 16:00:00 |  | 未部署 | 待dts配置权限
137 | 私有云DTS同步任务及同步对象确认-商品中心 | 泛全 | 牛麟伟 | T-1日 15:00:00 | T-1日 16:00:00 |  | 未部署 | 待dts配置权限
138 | 权限中心数据库执行脚本确认 | 泛全 | 查生林 | T-1日 14:00:00 | T-1日 15:00:00 |  | 已完成 | 查看及评审
139 | 外部接口中心数据库执行脚本确认 | 泛全 | 查生林 | T-1日 14:00:00 | T-1日 15:00:00 |  | 已完成 | 查看及评审
140 | 商品中心数据库执行脚本确认 | 泛全 | 查生林 | T-1日 14:00:00 | T-1日 15:00:00 |  | 已完成 | 查看及评审
141 | 内容中心数据库执行脚本确认 | 泛全 | 查生林 | T-1日 14:00:00 | T-1日 15:00:00 |  | 已完成 | 查看及评审
142 | 报表中心数据库执行脚本确认 | 泛全 | 查生林 | T-1日 14:00:00 | T-1日 15:00:00 |  | 已完成 | 查看及评审
143 | 活动中心数据库执行脚本确认 | 泛全 | 查生林 | T-1日 14:00:00 | T-1日 15:00:00 |  | 已完成 | 查看及评审
144 | 库存中心数据库执行脚本确认 | 泛全 | 查生林 | T-1日 14:00:00 | T-1日 15:00:00 |  | 已完成 | 查看及评审
145 | 清结算中心数据库执行脚本确认 | 泛全 | 查生林 | T-1日 14:00:00 | T-1日 15:00:00 |  | 已完成 | 查看及评审
146 | 设备中心数据库执行脚本确认 | 泛全 | 查生林 | T-1日 14:00:00 | T-1日 15:00:00 |  | 已完成 | 查看及评审
147 | 订单中心数据库执行脚本确认 | 泛全 | 查生林 | T-1日 14:00:00 | T-1日 15:00:00 |  | 已完成 | 查看及评审
148 | 支付中心数据库执行脚本确认 | 泛全 | 查生林 | T-1日 14:00:00 | T-1日 15:00:00 |  | 已完成 | 查看及评审
149 | oss操作脚本确认 | 泛全 | 查生林 | T-1日 14:00:00 | T-1日 15:00:00 |  | 已完成 | 查看及评审
150 | OSS稽核程序确认 | 泛全 | 林宇佳 | T-1日 14:00:00 | T-1日 15:00:00 |  | 已完成 | 查看及评审
151 | redis稽核程序确认 | 泛全 | 林宇佳 | T-1日 14:00:00 | T-1日 15:00:00 |  | 开发中
152 | 数据库稽核程序确认 | 泛全 | 林宇佳 | T-1日 14:00:00 | T-1日 15:00:00 |  | 已完成 | 查看及评审
153 | 配置文件检查确认 | 泛全 | 查生林 | T-1日 14:00:00 | T-1日 15:00:00 |  | 已完成 | 查看及评审
154 | 前端代码提交版本最终检查 | 泛全 | 李静 | T-1日 10:00:00 | T-1日 15:00:00 |  | 已完成 | 按日常发版检查
155 | 后端代码提交版本最终检查 | 泛全 | 冀文博 | T-1日 10:00:00 | T-1日 15:00:00 |  | 已完成 | 按日常发版检查
156 | 库存日报shell脚本检查确认 | 泛全 | 查生林 | T-1日 15:00:00 | T-1日 16:00:00 |  | 已完成 | 查看及评审
157 | 库存串码日报shell脚本检查确认 | 泛全 | 查生林 | T-1日 15:00:00 | T-1日 16:00:00 |  | 已完成 | 查看及评审
158 | 库存串码快照shell脚本检查确认 | 泛全 | 查生林 | T-1日 15:00:00 | T-1日 16:00:00 |  | 已完成 | 查看及评审
159 | 库存明细快照shell脚本检查确认 | 泛全 | 查生林 | T-1日 15:00:00 | T-1日 16:00:00 |  | 未操作 | 验证环境在进行验证中，未操作
160 | 前端应用发版 | 泛全 | 刘国振 | T-1日 15:00:00 | T-1日 16:00:00 |  | 未操作 | 验证环境在进行验证中，未操作
161 | 智能设备应用H5发版 | 泛全 | 刘国振 | T-1日 15:00:00 | T-1日 16:00:00 |  | 未操作 | 验证环境在进行验证中，未操作
162 | cas单点登录页地址检查确认 | 泛全 | 查生林 | T-1日 16:00:00 | T-1日 16:30:00 |  | 未操作 | 验证环境在进行验证中，未操作
163 | cas单点登录启动 | 泛全 | 刘国振 | T-1日 16:30:00 | T-1日 17:00:00 |  | 未操作 | 验证环境在进行验证中，未操作
164 | A组应用发版(除网关和定时任务) | 泛全 | 刘国振 | T-1日 16:30:00 | T-1日 18:00:00 |  | 未操作 | 验证环境在进行验证中，未操作
165 | B组应用发版(除网关和定时任务) | 泛全 | 刘国振 | T-1日 16:30:00 | T-1日 18:00:00 |  | 未操作 | 验证环境在进行验证中，未操作
166 | 前端应用状态检查 | 泛全 | 冀文博 | T-1日 18:00:00 | T-1日 19:00:00 |  | 已完成 | 仅检查
167 | 后端应用状态检查 | 泛全 | 冀文博 | T-1日 18:00:00 | T-1日 19:00:00 |  | 已完成 | 仅检查
168 | 公有云现有数据库数据量级确认 | 泛全 | 林宇佳 | T日 10:00:00 | T日 12:00:00 |  | 已完成
169 | 公有云oss临时文件清理 | 泛全 | 查生林 | T日 10:00:00 | T日 12:00:00 |  | 未操作 | 验证环境在进行验证中，数据未清除
170 | 公有云oss数量级确认 | 泛全 | 查生林 | T日 10:00:00 | T日 12:00:00 |  | 未操作 | 验证环境在进行验证中，数据未清除
171 | 前端应用状态最终检查 | 泛全 | 冀文博 | T日 14:00:00 | T日 16:00:00 |  | 已完成
172 | 后端应用状态最终检查 | 泛全 | 冀文博 | T日 14:00:00 | T日 16:00:00 |  | 已完成
173 | 基础设施资源状态最终检查 | 泛全 | 牛麟伟 | T日 14:00:00 | T日 16:00:00 |  | 已完成
174 | 迁移人员现场确认 | 泛全 | 王康 | T日 16:00:00 | T日 17:00:00
三 | 正式割接（T日 19:00 到T+1日8:00）
175 | 在省分、以及其他外围系统群，宣布停业 | 总部 |  | T日 18:00:00 | T+1日 18:30:00
176 | 在省分、以及其他外围系统群，确认停业回复 | 总部 |  | T日 19:00:00 | T+1日 19:30:00
177 | 核实人员到场准备情况 | 泛全 | 王康 | T日 19:00:00 | T日 20:00:00 | 提前1小时准备确认
178 | 公有云迁云主机带宽临时提升到100M6小时 | 泛全 | 查生林 | T日 19:30:00 | T日 19:40:00 | 10m | 未操作 | 仅查看
179 | 公有云SLB停止 | 泛全 | 牛麟伟 | T日 20:00:00 | T日 20:05:00 | 5m | 未操作 | 仅查看
180 | 公有云应用全部停止 | 泛全 | 刘国振 | T日 20:00:00 | T日 20:20:00 | 20m | 未操作 | 仅查看
181 | 公有云DNS解析停止 | 泛全 | 牛麟伟 | T日 20:05:00 | T日 20:10:00 | 5m | 未操作 | 仅查看
182 | 私有云SLB443白名单启用(包含大族和外部系统) | 泛全 | 牛麟伟 | T日 20:10:00 | T日 20:30:00 | 20m | 未操作 | 仅查看
183 | 在公有云上进行私有云DNS解析启动 | 泛全 | 牛麟伟 | T日 20:30:00 | T日 20:40:00 | 10m | 已完成
184 | 私有云的SLB启用确定 | 泛全 | 牛麟伟 | T日 20:30:00 | T日 20:45:00 | 15m | 已完成
185 | 通知外围系统为内网的 修改host文件配置 | 总部 |  | T日 20:00:00 | T日 21:30:00 | 1h30m | 未操作
186 | 通知外围系统进行地址切换 | 总部 |  | T日 20:00:00 | T日 21:30:00 | 1h30m | 未操作
187 | 外围系统地址切换确认回复 | 总部及外围系统 |  | T日 20:00:00 | T日 22:00:00 | 2h | 未操作
188 | 外围系统地址切换确认（泛全到外围系统网络确认） | 泛全 | 牛麟伟 | T日 22:00:00 | T日 22:30:00 | 30min | 未操作
189 | 启动DATAX迁移内容中心 | 泛全 | 林宇佳 | T日 20:20:00 | T日 20:30:00 | 10m | 已完成
190 | 启动DATAX迁移通知中心 | 泛全 | 林宇佳 | T日 20:20:00 | T日 20:30:00 | 10m | 已完成
191 | 启动DATAX迁移定时任务中心 | 泛全 | 林宇佳 | T日 20:20:00 | T日 20:30:00 | 10m | 已完成
192 | DTS拉齐动态数据，无延迟，源端、目标端静止 | 泛全 | 查生林 | T日 20:20:00 | T日 20:50:00 | 30m | 未操作 | dts未部署配置
193 | 停止公有云到私有云的DTS迁移任务 | 泛全 | 牛麟伟 | T日 21:00:00 | T日 21:10:00 | 10m | 未操作 | dts未部署配置
194 | OSS数据使用ossimport拉齐 | 泛全 | 查生林 | T日 20:20:00 | T日 22:20:00 | 2h | 未操作 | 验证环境在进行验证中，数据未清除
195 | 数据库数量稽核-商品中心 | 泛全 | 林宇佳 | T日 21:10:00 | T日 22:10:00 | 20min | 已验证 | 验证环境在进行验证中，按验证环境进行验证
196 | 数据库数量稽核-活动中心 | 泛全 | 林宇佳 | T日 21:10:00 | T日 22:10:00 | 10min | 已验证 | 验证环境在进行验证中，按验证环境进行验证
197 | 数据库数量稽核-xxl-job定时任务 | 泛全 | 林宇佳 | T日 21:10:00 | T日 22:10:00 | 10min | 已验证 | 验证环境在进行验证中，按验证环境进行验证
198 | 数据库数量稽核-外部接口中心 | 泛全 | 林宇佳 | T日 21:10:00 | T日 22:10:00 | 30min | 已验证 | 验证环境在进行验证中，按验证环境进行验证
199 | 数据库数量稽核-设备中心（个性化） | 泛全 | 林宇佳 | T日 21:10:00 | T日 22:10:00 | 10min | 已验证 | 验证环境在进行验证中，按验证环境进行验证
200 | 数据库数量稽核-订单中心 | 泛全 | 林宇佳 | T日 21:10:00 | T日 22:10:00 | 30min | 已验证 | 验证环境在进行验证中，按验证环境进行验证
201 | 数据库数量稽核-支付中心 | 泛全 | 林宇佳 | T日 21:10:00 | T日 22:10:00 | 20min | 已验证 | 验证环境在进行验证中，按验证环境进行验证
202 | 数据库数量稽核-流程中心 | 泛全 | 林宇佳 | T日 21:10:00 | T日 22:10:00 | 20min | 已验证 | 验证环境在进行验证中，按验证环境进行验证
203 | 数据库数量稽核-清结算中心 | 泛全 | 林宇佳 | T日 21:10:00 | T日 22:10:00 | 20min | 已验证 | 验证环境在进行验证中，按验证环境进行验证
204 | 数据库数量稽核-会员中心 | 泛全 | 林宇佳 | T日 21:10:00 | T日 22:10:00 | 10min | 已验证 | 验证环境在进行验证中，按验证环境进行验证
205 | 数据库数量稽核-权限中心 | 泛全 | 林宇佳 | T日 21:10:00 | T日 22:10:00 | 10min | 已验证 | 验证环境在进行验证中，按验证环境进行验证
206 | 数据库数量稽核-通知中心 | 泛全 | 林宇佳 | T日 21:10:00 | T日 22:10:00 | 10min | 已验证 | 验证环境在进行验证中，按验证环境进行验证
207 | 数据库数量稽核-库存中心 | 泛全 | 林宇佳 | T日 21:10:00 | T日 22:10:00 | 30min | 已验证 | 验证环境在进行验证中，按验证环境进行验证
208 | 数据库数量稽核-采购中心 | 泛全 | 林宇佳 | T日 21:10:00 | T日 22:10:00 | 30min | 已验证 | 验证环境在进行验证中，按验证环境进行验证
209 | 数据库数量稽核-报表中心 | 泛全 | 林宇佳 | T日 21:10:00 | T日 22:10:00 | 30min | 已验证 | 验证环境在进行验证中，按验证环境进行验证
210 | 数据库数量稽核-内容中心 | 泛全 | 林宇佳 | T日 21:10:00 | T日 22:10:00 | 5min | 已验证 | 验证环境在进行验证中，按验证环境进行验证
211 | 数据库数量稽核-b2b订单中心 | 泛全 | 林宇佳 | T日 21:10:00 | T日 22:10:00 | 10min | 已验证 | 验证环境在进行验证中，按验证环境进行验证
212 | 数据库数量稽核-电商拉单 | 泛全 | 林宇佳 | T日 21:10:00 | T日 22:10:00 | 10min | 已验证 | 验证环境在进行验证中，按验证环境进行验证
213 | 数据库数量稽核-云平台收单 | 泛全 | 林宇佳 | T日 21:10:00 | T日 22:10:00 | 10min | 已验证 | 验证环境在进行验证中，按验证环境进行验证
214 | 权限中心数据库脚本执行 | 泛全 | 查生林 | T日 22:10:00 | T日 22:30:00 | 30min | 已验证 | 验证环境在进行验证中，按验证环境进行验证
215 | 外部接口中心数据库脚本执行 | 泛全 | 查生林 | T日 22:10:00 | T日 22:30:00 |  | 已验证 | 验证环境在进行验证中，按验证环境进行验证
216 | 定时任务中心数据库脚本执行 | 泛全 | 查生林 | T日 22:10:00 | T日 22:30:00 |  | 已验证 | 验证环境在进行验证中，按验证环境进行验证
217 | 商品中心数据库脚本执行 | 泛全 | 查生林 | T日 22:10:00 | T日 22:30:00 |  | 已验证 | 验证环境在进行验证中，按验证环境进行验证
218 | 内容中心数据库脚本执行 | 泛全 | 查生林 | T日 22:10:00 | T日 22:30:00 |  | 已验证 | 验证环境在进行验证中，按验证环境进行验证
219 | 报表中心数据库脚本执行 | 泛全 | 冀文博 | T日 22:10:00 | T日 22:30:00 |  | 已验证 | 验证环境在进行验证中，按验证环境进行验证
220 | 活动中心数据库脚本执行 | 泛全 | 冀文博 | T日 22:10:00 | T日 22:30:00 |  | 已验证 | 验证环境在进行验证中，按验证环境进行验证
221 | 库存中心数据库脚本执行 | 泛全 | 冀文博 | T日 22:10:00 | T日 22:30:00 |  | 已验证 | 验证环境在进行验证中，按验证环境进行验证
222 | 清结算中心数据库脚本执行 | 泛全 | 冀文博 | T日 22:10:00 | T日 22:30:00 |  | 已验证 | 验证环境在进行验证中，按验证环境进行验证
223 | 设备中心数据库脚本执行 | 泛全 | 查生林 | T日 22:10:00 | T日 22:30:00 |  | 已验证 | 验证环境在进行验证中，按验证环境进行验证
224 | 订单中心数据库脚本执行 | 泛全 | 查生林 | T日 22:10:00 | T日 22:30:00 |  | 已验证 | 验证环境在进行验证中，按验证环境进行验证
225 | 支付中心数据库脚本执行 | 泛全 | 查生林 | T日 22:10:00 | T日 22:30:00 |  | 已验证 | 验证环境在进行验证中，按验证环境进行验证
226 | OSS各目录文件数稽核 | 泛全 | 林宇佳 | T日 22:30:00 | T日 23:30:00 | 1h | 已验证 | 验证环境在进行验证中，按验证环境进行验证
227 | OSS差异目录文件稽核 | 泛全 | 林宇佳 | T日 22:30:00 | T日 23:30:00 | 1h | 已验证 | 验证环境在进行验证中，按验证环境进行验证
228 | 私有云权限中心到其他中心的dts同步确认 | 泛全 | 牛麟伟 | T日 22:30:00 | T日 22:40:00 | 10m | 未操作 | dts未部署配置
229 | 私有云商品中心到库存中心的dts同步确认 | 泛全 | 牛麟伟 | T日 22:40:00 | T日 22:45:00 | 5m | 未操作 | dts未部署配置
230 | 私有云应用A组启动确认 | 泛全 | 刘国振 | T日 20:30:00 | T日 21:30:00 | 1h | 未操作 | 仅查看，按平时发版预估
231 | 私有云应用B组启动确认 | 泛全 | 刘国振 | T日 20:30:00 | T日 21:30:00 | 1h | 未操作 | 仅查看，按平时发版预估
232 | 私有云应用api网关启动 | 泛全 | 刘国振 | T日 22:30:00 | T日 23:00:00 | 20min | 未操作 | 仅查看，按平时发版预估
233 | 私有云定时任务平台启动 | 泛全 | 牛麟伟 | T日 22:30:00 | T日 23:00:00 | 20min | 未操作 | 仅查看，按平时发版预估
234 | api网关nginx代理启动确认 | 泛全 | 牛麟伟 | T日 22:30:00 | T日 23:00:00 | 30min | 未操作 | 仅查看
235 | 加载redis缓存 | 泛全 | 冀文博 | T日 23:00:00 | T日 23:30:00 | 30m | 未操作 | 验证环境在进行验证中，数据未清除
236 | redis关键数据稽核 | 泛全 | 林宇佳 | T日 23:30:00 | T+1日 0:00:00 | 30min | 开发中 | 按测试预估
237 | 零售业务冒烟测试 | 泛全 | 张佳宇 | T日 23:00:00 | T+1日 1:00:00 | 2h | 未操作 | 按生产验证预估
238 | 电商业务冒烟测试 | 泛全 | 张佳宇 | T日 23:00:00 | T+1日 1:00:00 | 2h | 未操作 | 按生产验证预估
239 | 分销业务冒烟测试 | 泛全 | 马国光 | T日 23:00:00 | T+1日 1:00:00 | 2h | 未操作 | 按生产验证预估
240 | 库存日报落表定时任务过期补触发 | 泛全 | 张佳宇 | T+1日 0:30:00 | T+1日 1:00:00 |  | 已完成 | 仅检查
241 | 库存串码日报落表定时任务过期补触发 | 泛全 | 张佳宇 | T+1日 0:30:00 | T+1日 1:00:00 |  | 已完成 | 仅检查
242 | 销售日报落表定时任务过期补触发 | 泛全 | 张佳宇 | T+1日 0:30:00 | T+1日 2:00:00 |  | 已完成 | 仅检查
243 | 收银日报落表定时任务过期补触发 | 泛全 | 张佳宇 | T+1日 0:30:00 | T+1日 2:00:00 |  | 已完成 | 仅检查
244 | 采购日报落表定时任务过期补触发 | 泛全 | 张佳宇 | T+1日 0:30:00 | T+1日 1:00:00 |  | 已完成 | 仅检查
245 | ftp-经分文件上传检查及补传-销售日报 | 泛全 | 张佳宇 | T+1日 5:00:00 | T+1日 6:00:00 |  | 已完成 | 仅检查
246 | ftp-经分文件上传检查及补传-山东库存串码日报 | 泛全 | 张佳宇 | T+1日 5:00:00 | T+1日 6:00:00 |  | 已完成 | 仅检查
247 | ftp-经分文件上传检查及补传-辽宁-库存串码明细数据 | 泛全 | 张佳宇 | T+1日 5:00:00 | T+1日 6:00:00 |  | 已完成 | 仅检查
248 | ftp-经分文件上传检查及补传-库存串码明细 | 泛全 | 张佳宇 | T+1日 5:00:00 | T+1日 6:00:00 |  | 已完成 | 仅检查
249 | ftp-经分文件上传检查及补传-门店明细 | 泛全 | 张佳宇 | T+1日 5:00:00 | T+1日 6:00:00 |  | 已完成 | 仅检查
250 | ftp-经分文件上传检查及补传-门店月度经营数据 | 泛全 | 张佳宇 | T+1日 5:00:00 | T+1日 6:00:00 |  | 已完成 | 仅检查
251 | ftp-经分文件上传检查及补传-商品型号明细 | 泛全 | 张佳宇 | T+1日 5:00:00 | T+1日 6:00:00 |  | 已完成 | 仅检查
252 | ftp-经分文件上传检查及补传-采购明细 | 泛全 | 张佳宇 | T+1日 5:00:00 | T+1日 6:00:00 |  | 已完成 | 仅检查
253 | ftp-经分文件上传检查及补传-采购串码明细 | 泛全 | 张佳宇 | T+1日 5:00:00 | T+1日 6:00:00 |  | 已完成 | 仅检查
254 | ftp-经分文件上传检查及补传-boss销售数据同步记录 | 泛全 | 张佳宇 | T+1日 5:00:00 | T+1日 6:00:00 |  | 已完成 | 仅检查
255 | ftp-经分文件上传检查及补传-省份商品信息 | 泛全 | 张佳宇 | T+1日 5:00:00 | T+1日 6:00:00 |  | 已完成 | 仅检查
256 | ftp-经分文件上传检查及补传-物料信息 | 泛全 | 张佳宇 | T+1日 5:00:00 | T+1日 6:00:00 |  | 已完成 | 仅检查
257 | ftp-经分文件上传检查及补传-调拨数据 | 泛全 | 张佳宇 | T+1日 5:00:00 | T+1日 6:00:00 |  | 已完成 | 仅检查
258 | ftp-经分文件上传检查及补传-门店商户号 | 泛全 | 张佳宇 | T+1日 5:00:00 | T+1日 6:00:00 |  | 已完成 | 仅检查
259 | ftp-经分文件上传检查及补传-云平台销售串码 | 泛全 | 张佳宇 | T+1日 5:00:00 | T+1日 6:00:00 |  | 已完成 | 仅检查
260 | ftp-经分文件上传检查及补传-云平台销售串码反馈 | 泛全 | 张佳宇 | T+1日 5:00:00 | T+1日 6:00:00 |  | 已完成 | 仅检查
261 | ftp-经分文件上传检查及补传-发票信息 | 泛全 | 张佳宇 | T+1日 5:00:00 | T+1日 6:00:00 |  | 已完成 | 仅检查
262 | ftp-经分文件下载检查及下载-获取顺差串号最新状态 | 泛全 | 张佳宇 | T+1日 5:00:00 | T+1日 6:00:00 |  | 已完成 | 仅检查
263 | ftp-经分文件上传检查及补传-顺差串号信息 | 泛全 | 张佳宇 | T+1日 5:00:00 | T+1日 6:00:00 |  | 已完成 | 仅检查
264 | ftp-经分文件上传检查及补传-顺差销售数据 | 泛全 | 张佳宇 | T+1日 5:00:00 | T+1日 6:00:00 |  | 已完成 | 仅检查
265 | ftp-经分文件上传检查及补传-山东库存串码日报 | 泛全 | 张佳宇 | T+1日 5:00:00 | T+1日 6:00:00 |  | 已完成 | 仅检查
266 | ftp-dm文件上传检查及补传-获取DM文件更新顺差让利订单 | 泛全 | 张佳宇 | T+1日 5:00:00 | T+1日 6:00:00 |  | 已完成 | 仅检查
267 | ftp-dm文件下载检查及补下载-获取DM文件更新顺差让利订单 | 泛全 | 张佳宇 | T+1日 5:00:00 | T+1日 6:00:00 |  | 已完成 | 仅检查
268 | ftp-b2b文件上传检查及补传-同步T-1顺差销售数据 | 泛全 | 张佳宇 | T+1日 5:00:00 | T+1日 6:00:00 |  | 已完成 | 仅检查
269 | ftp-苹果文件上传检查及补传-苹果销售数据 | 泛全 | 张佳宇 | T+1日 5:00:00 | T+1日 6:00:00 |  | 已完成 | 仅检查
270 | ftp-苹果文件上传检查及补传-苹果采购入库数据 | 泛全 | 张佳宇 | T+1日 5:00:00 | T+1日 6:00:00 |  | 已完成 | 仅检查
271 | ftp-苹果文件上传检查及补传-库存数据 | 泛全 | 张佳宇 | T+1日 5:00:00 | T+1日 6:00:00 |  | 已完成 | 仅检查
272 | ftp-苹果文件上传检查及补传-门店数据 | 泛全 | 张佳宇 | T+1日 5:00:00 | T+1日 6:00:00 |  | 已完成 | 仅检查
273 | 银联-银联统一收银对账接口 | 泛全 | 张佳宇 | T+1日 5:00:00 | T+1日 6:00:00 |  | 已完成 | 仅检查
274 | ftp-经分文件过期下载处理补触发 | 泛全 | 张佳宇 | T+1日 5:00:00 | T+1日 6:00:00 |  | 已完成 | 仅检查
275 | ftp-dm文件过期下载处理补触发 | 泛全 | 张佳宇 | T+1日 5:00:00 | T+1日 6:00:00 |  | 已完成 | 仅检查
276 | 私有云slb白名单停止 | 泛全 | 牛麟伟 | T日 0:0:00 | T日 0:30:00 | 10m | 未操作 | 仅查看
277 | 通知外围系统进行业务验证 | 总部 |  | T+1日 0:0:00 | T+1日 0:30:00 | 30min
278 | 通知省份进行业务验证 | 总部 |  | T+1日 0:0:00 | T+1日 0:30:00 | 30min
279 | 外围系统进行业务验证 | 外围系统 |  | T+1日 0:30:00 | T+1日 1:30:00 | 1h
280 | 省份进行业务验证 | 省份 |  | T+1日 0:30:00 | T+1日 1:30:00 | 1h
281 | 各系统确认回归验证场景全部通过回复 | 总部及所有外围系统
282 | 省份确认回归验证场景全部通过回复 | 省份 |  | T+1日 0:30:00 | T+1日 1:30:00 | 1h
283 | 泛全调用外围系统接口情况检查 |  | 冀文博 | T+1 0:00:00 | T+1 10:00:00
284 | 外围系统调用泛全接口情况检查 |  | 冀文博 | T+1 8:00:00 | T+1 12:00:00
285 | 各系统、省分出具测试报告 | 泛全/省分/外围系统 |  | T日 20:40:00 | T日 21:00:00
286 | 通知总部系统切换完成 | 泛全 | 王康
287 | 通知省份使用新系统 | 总部 |  | T日 19:30:00 | T日 19:50:00
四 | 切换成功后运维重保（T日 到 T+7日）
288 | 跟踪处理零售问题 | 泛全 | 张娣 | T+1日 | T+7日
289 | 跟踪处理电商问题 | 泛全 | 张娣 | T+1日 | T+7日
290 | 跟踪处理分销问题 | 泛全 | 姚继业 | T+1日 | T+7日
291 | 运维启动：应用、平台（RDS/DRDS/KVSTORE/DTS）、网络等 | 泛全 | 牛麟伟 | T+1日 | T+7日
292 | 系统监控 | 泛全 | 牛麟伟 | T+1日 | T+7日
293 | 业务监控 | 泛全 | 冀文博 | T+1日 | T+7日
294 | 数据修复 | 泛全 | 冀文博 | T+1日 | T+7日
295 | 问题工单处理 | 泛全 | 冀文博 | T+1日 | T+7日